## Planilha2
Id | Etapa proposta | Descrição / atividades | Entradas | Saídas | Justificativa | Status
0 | Revisar e consolidar o escopo | Corrigir o documento; Conferir as decisões registradas; Revisar lacunas; | Documento atual, análise anterior | Documento de escopo corrigido, com novas decisões registradas (ESC-011 em diante) | Essas lacunas mudam o que o sistema é. Decidi-las depois geraria retrabalho em todas as etapas seguintes | Concluida
1 | Levantar requisitos funcionais e especificar regras de negócio | Extrair do escopo os requisitos de usuários, autenticação, agendamentos, atendimentos e consultas; detalhar regras de horários, duração, conflitos, cancelamento, estados, permissões e períodos dos indicadores; registrar questões ainda sem resposta. | Escopo corrigido (etapa 0) | matriz objetiva de regras numeradas (RN-001…), incluir requisitos quanto aos perfis × funcionalidade | Regras de negócio são o foco educacional do projeto, e as entidades e a lógica derivam delas. A matriz de permissões já substitui um “documento de interação” | Pendente
2 | Definir entidades e relacionamentos | Definir entidades, atributos, tipos, relacionamentos, cardinalidades. | Regras de negócio | Documento de entidades (lista + diagrama simples ou tabela de relacionamentos) | É o documento que você já considerou útil, e é a entrada direta do Code First | Pendente
3 | Definir a estrutura da solução | Decidir camadas, projetos/pastas, responsabilidade de cada camada, onde ficam regras, acesso a dados e console, se há alguma interface ou padrão que se justifique (conforme seção 7.6 do escopo). E ainda desenhar o "Diagrama de Classes" das classes | Escopo, regras, entidades | Mapa curto da estrutura da solução com as justificativas das decisões. Diagrama de Classes. | Evita reorganização de código durante a implementação. Mantém a arquitetura proporcional, como o escopo exige | Pendente
4 | Revisar a consistência e planejar a verificação | Verificar se cada critério de conclusão (seção 9) é coberto por alguma regra, entidade e camada, e achar contradições. Definir como cada etapa de implementação será verificada (testes ou verificação prática) | Saídas das etapas 0 a 4 | Planejamento revisado e critério de verificação por etapa de implementação | É o portão “só codar com tudo estabelecido”. Custa pouco e é onde se evita o maior retrabalho | Pendente
5 | Revisar e ajustar o ciclo de desenvolvimento | Revisar as etapas de implementação conforme as decisões e definições anteriores. Verificar se funcionalidades, regras, entidades, dependências ou aspectos técnicos exigem alterar atividades, sequência, divisão ou critérios de verificação das próximas etapas. Registrar os ajustes e suas justificativas. | Escopo, requisitos e regras, entidades e relacionamentos, estrutura da solução, revisão de consistência e ciclo de desenvolvimento atual | Ciclo revisado, com alterações justificadas e decisões ou pendências registradas | As definições anteriores podem mudar o que será implementado e a ordem mais adequada. Esta revisão reduz o risco de seguir um plano que ficou desatualizado. | Pendente
6 | Preparar a solução e o ambiente | Criar a solução e os projetos conforme a etapa 3, configurar EF Core, conexão com SQL Server e controle de versão | Estrutura de camadas | Solução compilando, com conexão ao banco funcionando | Elimina problemas de ambiente antes de implementar regras | Pendente
7 | Implementar o modelo e a persistência | Implementar as entidades com suas regras internas, o DbContext, as configurações e a migração inicial | Entidades, regras, solução preparada | Banco criado via Code First, entidades com invariantes | O restante depende desta base. Os testes do modelo valem aqui, onde o erro é mais barato | Pendente
8 | Implementar usuários e autenticação | CRUD e inativação de usuários, login persistido, sessão, controle de acesso por perfil, menus do console correspondentes | Etapa 7, plano de integração do login (etapa 4), matriz de permissões | Fluxo de usuário e login funcionando sobre o banco | Os agendamentos precisam de usuário autenticado e perfil identificado | Pendente
9 | Implementar agendamentos e disponibilidade | Registrar, consultar e cancelar agendamentos, calcular disponibilidade e impedir conflitos dentro da janela de 7 dias | Etapa 8, regras de agenda | Módulo de agendamento verificado | É o núcleo das regras de negócio do projeto | Pendente
10 | Implementar atendimentos, histórico e consultas administrativas | Registrar atendimentos, histórico do cliente restrito ao próprio usuário e totais semanais para o administrador | Etapa 9, definições temporais dos indicadores | Fluxo completo implementado | Depende de agendamentos existirem. Reúne as consultas e agregações | Pendente
11 | Validar os critérios de conclusão e registrar pendências | Percorrer o fluxo principal e conferir um a um os itens da seção 9 | Sistema completo, critérios do escopo | Checklist de conclusão preenchido, pendências ou adiados registrados | Fecha o projeto com base nos critérios que você mesmo definiu | Pendente